## Диаграмма Ганта
ДИАГРАММА ГАНТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | JOINTLY |  |  |  | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | [6 empty] | Введите название компании
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА | [5 empty] | ДАТА | [6 empty] | 2020-02-27
НОМЕР ИСР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [27 empty] | ЭТАП 2 | [27 empty] | ЭТАП 3
[6 empty] | НЕДЕЛЯ 1 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 2 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 3 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 4 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 1 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 2 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 3 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 4 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 1 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 2 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 3 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 4
[6 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС
1 | Разработка проекта
2018-01-01 | Создание устава проекта | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 1 СР
2020-02-01 | Use Case | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 3 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВТ
2020-03-01 | Диаграмма компонент | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 СР to НЕДЕЛЯ 1 ПТ
2020-04-01 | Тресабилити матрица | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 СР to НЕДЕЛЯ 1 ПТ
2020-05-01 | Диаграмма компонент | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 3 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ to НЕДЕЛЯ 1 ВС
2020-06-01 | State diagram | 2020-02-29 | 2020-03-02 | 2 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 СБ to НЕДЕЛЯ 2 ПН
2020-07-01 | Диаграмма последовательности | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 2 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВС to НЕДЕЛЯ 2 ВТ
2020-08-01 | Макет сайта/программы на андроид и пр. | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 2 СР
Проекция | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 2 СР
2 | Подготовка сервера
2018-01-02 | Поднятие Git (для source кода) | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-02-02 | Поднятие VPN | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-03-02 | Настройка доступа к серверу для всей команды по SSH | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 1 | 50% | bar: НЕДЕЛЯ 2 СБ to НЕДЕЛЯ 2 ВС
2020-05-02 | Поднятие и настройка доступа к БД | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 1 | 50% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ПН to НЕДЕЛЯ 3 ВТ
2020-06-02 | Docker - все поднять на докере | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 7 | 50% | bar: НЕДЕЛЯ 3 СР to НЕДЕЛЯ 4 СР
2020-07-02 | Налаживание связи между микро сервисами через REST API | 2020-03-19 | 2020-03-22 | 3 | 50% | bar: НЕДЕЛЯ 4 ЧТ to НЕДЕЛЯ 4 ВС
2020-08-02 | Data Flow | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 1 | 50% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 1 ВТ
2020-09-02 | Настройка доступа к серверу для всей команды по SSH | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 1 | 50% | bar: НЕДЕЛЯ 1 СР to НЕДЕЛЯ 1 ЧТ
3 | Запуск и реализация проекта
3.1 | Поиск и настройка серверов | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 1 | 50% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ to НЕДЕЛЯ 1 СБ
3.2 | Настройка СИ | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 1 | 50% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВС to НЕДЕЛЯ 2 ПН
3.3 | Апдейт компонент | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0 | 50% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 2 ВТ
4 | Back-end
2018-01-04 | Диаграмма классов | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 2 СР
2018-02-04 | Работа с БД | 2020-04-02 | 2020-04-05 | 3 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ЧТ to НЕДЕЛЯ 2 ВС
2018-03-04 | мапінг з DTO в Entities | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 3 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ПН to НЕДЕЛЯ 3 ЧТ
2018-04-04 | сервіси | 2020-04-09 | 2020-04-15 | 6 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ЧТ to НЕДЕЛЯ 4 СР
2020-05-04 | DAL: Об'єктна модель даних | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 5 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 4 СР to НЕДЕЛЯ 1 ПН
2020-06-04 | DbContext + міграції | 2020-04-20 | 2020-04-26 | 6 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 1 СБ
2020-07-04 | Repository + Unit of work | 2020-04-26 | 2020-04-28 | 2 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВС to НЕДЕЛЯ 2 ВТ
2020-08-04 | Api : сервисы | 2020-04-26 | 2020-04-28 | 2 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВС to НЕДЕЛЯ 2 ВТ
2020-09-04 | авторизации(токены) | 2020-04-26 | 2020-04-28 | 2 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВС to НЕДЕЛЯ 2 ВТ
04.91 | контроллеры для авторизации и обработке заказов | 2020-04-26 | 2020-04-28 | 2 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВС to НЕДЕЛЯ 2 ВТ
04.92 | прописание файлов конфигурации | 2020-04-26 | 2020-04-28 | 2 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВС to НЕДЕЛЯ 2 ВТ
5 | Front-end
2020-01-05 | Регистрация | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 2 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ЧТ to НЕДЕЛЯ 2 СБ
2020-02-05 | Home page | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 3 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПТ to НЕДЕЛЯ 3 ПН
2020-03-05 | Внедрение Angular | 2020-04-09 | 2020-04-12 | 3 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ЧТ to НЕДЕЛЯ 3 ВС
2020-04-05 | Поднятие проекта на localhost 4000 | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 3 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 4 ВТ to НЕДЕЛЯ 4 ПТ
2020-05-05 | Оформление заказа | 2020-04-17 | 2020-04-19 | 2 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПТ to НЕДЕЛЯ 4 ВС
2020-06-05 | Главные страницы | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 3 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 1 ЧТ
2020-07-05 | Админ. панель | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 5 | 20% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПТ to НЕДЕЛЯ 2 СР
2020-08-05 | Личный кабинет | 2020-04-30 | 2020-05-02 | 2 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ЧТ to НЕДЕЛЯ 2 СБ